## FormDatabase
|  | SITE INFO | [12 empty] | REPORT INFO | [15 empty] | AUTH INFO | [9 empty] | PARENT INFO |  |  | SITE ID LOCATION | TELLUS
FORM ID | FORM NAME | SITE CODE | LOCATION NAME | ORIGINAL SITE CODE | ID PMO | PROJECT | MARKET | CELL OWNER | REGION PCS | REGION CELLULAR | CLUSTER | MILESTONE | BATCH | INSTALL TYPE | SUBTYPE | TIPOS DE TRABAJO | GROUP ID | VENDOR | FORM VERSION | DEVICE ID | PHONE | STARTED ON | FINISHED ON | RECEIVED ON | REPORT LAT | REPORT LON | ACCURACY (M) | SITE DISTANCE (M) | FORM COMMENT | ODK USER | STATUS | LAST LEVEL | LAST DATE AUTH | LAST AUTH | NEXT AUTH | PENDINGS | AUTH COMMENTS | USER | ODK SUBMISSION | LAST MODIFY | PARENT ID | PARENT TYPE | PARENT STATUS | ID LOCATION | FOLIO
1442831 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA6004 | MUNDO IMPERIAL | GROACA6004 | -- | SHELTERS & GABINETES_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco |  | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-29 12:08 | 2024-11-29 14:57 | 2024-11-29 15:01 | 16.7696 | -99.773 | 4.93 | 175.46 | Se realiza con éxito el cambio de tarjeta tcu eliminando alarmas de fan | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 9878d0f6-b575-409f-82a5-6fb20303e3b8 | 2024-11-29 15:01 |  |  |  | 30101 | MC-1664994-20241129
1442817 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXHUA0295 | JARDIN BICENTENARIO | MEXHUA0295 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | BENITO AGUILAR SANCHEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 6 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:8o0MkJzzquDcG5io | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 18:04 | 2024-11-29 14:48 | 2024-11-29 14:49 | 19.4328 | -98.9484 | 4.77 | 3910.33 | Se realiza cambio de rru | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-29 14:51 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Actividad validada | benito.aguilars | 7b6384d7-ff33-4015-b15e-37960aace95d | 2024-11-29 14:51 |  |  |  | 808 | MC-1665007-20241129
1442774 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXHUA1719 | BARRIO TALLADORES | MEXHUA1719 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | BENITO AGUILAR SANCHEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 0 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:8o0MkJzzquDcG5io | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-29 13:47 | 2024-11-29 14:22 | 2024-11-29 14:24 | 19.4328 | -98.9483 | 4.64 | 1054.17 | Se realiza cambio de rru Nodo sin alarma | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-29 14:50 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Actividad validada | benito.aguilars | 87241391-53b3-4f27-91e1-045bc5cee405 | 2024-11-29 14:50 |  |  |  | 1001302 | MC-1665006-20241129
1442530 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHHCHH0040 | CARLOS PACHECO | CHHCHH0040 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Chihuahua | ENOC LARDIZABAL VILLAGRAN | 03 Norte | 03 Norte |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:8VN8VzegB8xQTibu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-27 09:13 | 2024-11-27 11:37 | 2024-11-29 10:45 | 28.6362 | -106.0428 | 4.28 | 6.1 | Instalación de dos bancos de baterías nuevos de litio de 100Ah Huawei en sitio Carlos Pacheco | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-29 12:18 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | elardizabalv | cd6796e9-cb5f-4fb6-ad37-81e1363c19ca | 2024-11-29 12:18 |  |  |  | 2604 | MC-1664624-20241127
1442351 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXMET0401 | LA VIRGEN | MEXMET0401 | -- | AC POWER & SUBSTATION_MANTO CORRECTIVO | Toluca | SAUL GALICIA JIMENEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 2 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:LHuUpMJqgJ9A4L7L | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-28 12:06 | 2024-11-28 22:12 | 2024-11-28 22:14 | 19.2507 | -99.5907 | 4.9 | 12.27 | SE REALIZO CAMBIO DE BASEBAND 6630 SIN PENDIENTES | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 7096ba5e-25a6-42b6-a2b1-1c7d3ae31c54 | 2024-11-28 22:14 |  |  |  | 1001675 | MC-1664946-20241128
1442227 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MORTPZ0280 | PERA | MORTPZ0280 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Cuernavaca | DANIEL DE JESUS DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:FSBDGVd9yPGy9HDi | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-09 13:31 | 2024-11-28 19:33 | 2024-11-28 18:36 | 19.0207 | -99.1395 | 4.37 | 19.21 |  | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | ab7f825e-0ead-4dea-9639-2b3794253ec6 | 2024-11-28 18:36 |  |  |  | 155 | MC-1664576-20241125
1442103 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | NLEMTY0806 | LOS TITERES | NLEMTY0806 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Monterrey | MIGUEL ANGEL MAGDALENO ARROYO | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 5 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:qLicE9ExDJemiGD7 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-28 15:06 | 2024-11-28 15:30 | 2024-11-28 16:39 | 25.6646 | -100.3082 | 0 | 7.93 | Se instaló baseband 6630 con número de serie E96A017410. | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 16:44 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | mmagdaleno | 79e04d38-3374-402b-b2fd-b0f8419fde47 | 2024-11-28 16:44 |  |  |  | 11412 | MC-1664685-20241126
1441978 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA0062 | PASEO DE LAS PALMAS (REUBICACION) | GROACA0062 | -- | DC POWER PLANT_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco | JORGE MARTINEZ MARIN | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-28 11:02 | 2024-11-28 14:43 | 2024-11-28 14:46 | 16.7836 | -99.8039 | 4.59 | 9.27 | Se realiza con éxito el cambio de dos rectificadores dañados eliminando alarmas | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 0ac416ee-e647-4a6e-97a3-bc1db06c18fa | 2024-11-28 14:46 |  |  |  | 2012161 | MC-1664865-20241128
1441730 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | NLEGEE0666 | ENCINAS | NLEGEE0666 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_MANTO CORRECTIVO | Monterrey | SALVADOR TORRES ESTRADA | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 6 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:Y0BCnBcub6cgRzjU | 5563591444 | 2024-11-20 14:44 | 2024-11-28 10:04 | 2024-11-28 10:07 | 25.8165 | -100.301 | 4.23 | 61.88 | Reemplazo de Jumpers por alarmas de VSWR | Salvador Torres Estrada | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | a2901c3c-ba64-4d41-b0c9-d591f0924c9a | 2024-11-28 10:07 |  |  |  | 11407 | MC-1664810-20241127
1441618 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMREY2351 | BALCONES DE ALCALA | TAMREY2351 | -- | AC POWER & SUBSTATION_MANTO CORRECTIVO | Reynosa | JULIO CESAR ALANIS SALAZAR | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | -1 | NA | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:apmOdCJQAo7rlUgN | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-16 08:38 | 2024-11-28 00:56 | 2024-11-28 01:00 | 26.0049 | -98.2548 | 13.4 | 11.73 | Se instalan baterías de litio | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 01:01 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | se trasladan e instalan baterías de litio sin uso de proveedor | ap811d | 8e84b1b8-ce20-40a2-8a8d-98d8e6269c64 | 2024-11-28 01:01 |  |  |  | 2015015 | MC-1664826-20241128
1441441 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHHCHH0077 | FRANCISCO ZARCO | CHHCHH0077 | 2024-CRIC-T&F-FOPS-104 | REFORZAMIENTO O&M / RESPALDO ENERGÍA AC/DC | Chihuahua | FRANCISCO RAUL MENDOZA RAMIREZ | 03 Norte | 03 Norte |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9u4I8gU3L3wnBNTY | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-27 16:34 | 2024-11-27 17:31 | 2024-11-27 17:37 | 28.6144 | -106.0903 | 4.95 | 10.8 | Instalación de 2 bancos de baterías de litio marca Huawei nuevas | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 14:10 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | aceptado | frmendoza | 5d5f593b-623d-43af-88c4-a0c8046cd55b | 2024-11-28 14:10 |  |  |  | 2433 | MC-1664793-20241127
1441183 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXTLB0718 | AMPL. VISTA HERMOSA | MEXTLB0718 | -- | DC POWER PLANT_MANTO PREVENTIVO | Ciudad de Mexico | DANIEL TORRES CARREOLA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:RfOpgdWNka1SVP6Z | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-27 13:02 | 2024-11-27 14:07 | 2024-11-27 14:09 | 19.5255 | -99.2267 | 3.54 | 11.56 | Cambio de controladora ok | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-27 21:08 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | dtorresc | 462d5bee-2e00-4bbf-abf7-c26b5b21cc0f | 2024-11-27 21:08 |  |  |  | 1001629 | MC-1664778-20241127
1441178 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | YUCMER0462 | CHEDRAUI ITZAES | YUCMER0462 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Mérida | OMAR AMBRIZ CICILIA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:jbcQ5q14zkCWyGJb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-26 15:12 | 2024-11-26 18:08 | 2024-11-27 14:03 | 20.9626 | -89.6413 | 4.76 | 40.52 | Se instalo refacción | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 058f7937-ff5b-40d0-b08c-7c4d77b45c2c | 2024-11-27 14:03 |  |  |  | 1003681 | MC-1664680-20241126
1441133 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHHCHH0074 | CERRO GRANDE | CHHCHH0074 | 2024-CRIC-T&F-FOPS-104 | REFORZAMIENTO O&M / RESPALDO ENERGÍA AC/DC | Chihuahua | FRANCISCO RAUL MENDOZA RAMIREZ | 03 Norte | 03 Norte |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9u4I8gU3L3wnBNTY | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-27 12:15 | 2024-11-27 13:30 | 2024-11-27 13:32 | 28.6049 | -106.0581 | 4.74 | 19.96 | Instalación de 2 bancos de baterías de litio marca Huawei nuevas | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 14:05 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | aceptado | frmendoza | 5ba56b55-7423-4548-91a1-4f2773e4cea0 | 2024-11-28 14:05 |  |  |  | 2542 | MC-1664756-20241127
1440743 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFAZC0106 | CLAVERIA II | DIFAZC0106 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RAFAEL MARTINEZ ELIZARRARAZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:7eVom6a4eiygBn77 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-26 17:13 | 2024-11-26 21:58 | 2024-11-26 22:04 | 19.4655 | -99.1826 | 4.92 | 1.47 | Se reemplaza rectificador dañado, quedando Ok | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-27 08:28 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Se valida reemplazo de Rectificador | rx873y | 08553471-abf9-4f6f-bbbc-d31adbab89d5 | 2024-11-27 08:28 |  |  |  | 10478 | MC-1664712-20241126
1440672 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXHXC0304 | CLUB TECAMACHALCO | MEXHXC0304 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_REPARACIONES PREVENTIVAS | Ciudad de Mexico |  | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:TtHWc72FiChM1NHL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-26 11:08 | 2024-11-26 20:08 | 2024-11-26 20:11 | 19.4095 | -99.2537 | 4.5 | 13.25 | Se realiza cambio de cable ret y jumper RF | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 3c6dd02b-f671-494d-a2bd-c11c1ce8cbf7 | 2024-11-26 20:11 |  |  |  | 11366 | MC-1664648-20241126
1440347 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA6004 | MUNDO IMPERIAL | GROACA6004 | -- | DC POWER PLANT_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco |  | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-26 10:24 | 2024-11-26 14:01 | 2024-11-26 14:04 | 16.7696 | -99.773 | 4.98 | 177.64 | Se realiza con éxito cambio de psu eliminando alarmas de power module, sin embargo continúa alarma de fan se reza el cambio ya se mantiene constante la operación sin embargo no controla las revoluciones | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | e51c69de-8889-41b1-be09-f0d456f95308 | 2024-11-26 14:04 |  |  |  | 30101 | MC-1664636-20241126
1440303 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | NLEPGG0882 | PARNASO | NLEPGG0882 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Monterrey | TITO ALBERTO SOSA RIOS | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:QUaTXQNVJaUqtpBw | 8126644593 | 2024-11-26 12:09 | 2024-11-26 13:06 | 2024-11-26 13:12 | 25.6435 | -100.405 | 4.36 | 4.47 | SE REALIZA CAMBIO DE RRU | Tito Alberto Sosa | On Review | 0 | 2024-11-26 16:05 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | ok | ts0422 | 1e78039d-ad05-4cd7-b9b5-112d57ccda09 | 2024-11-26 16:05 |  |  |  | 1381 | MC-1664658-20241126
1440261 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMVTR1311 | HOGARES MODERNOS | TAMVTR1311 | -- | DC POWER PLANT_MANTO PREVENTIVO | Ciudad Victoria | ESTEBAN EDUARDO HERNANDEZ GUERRERO | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:PL0h8ZlHjHNvn3Uu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-25 15:43 | 2024-11-26 12:37 | 2024-11-26 12:39 | 23.7382 | -99.1415 | 0.98 | 46.61 | Se instala rectificador con número de serie N514480 y se retira rectificador dañado con número de serie N507945/0306 | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 8f82e257-1d7b-41b1-ba93-2cb713d4b537 | 2024-11-26 12:39 |  |  |  | 2235 | MC-1664641-20241126
1439866 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFMGH0706 | CONSCRIPTO | DIFMGH0706 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO PREVENTIVO | Ciudad de Mexico | FRANCISCO JAVIER FLORES CABALLERO | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:TtHWc72FiChM1NHL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-21 10:36 | 2024-11-25 19:54 | 2024-11-25 19:55 | 19.447 | -99.217 | 4.85 | 12.5 | Se realiza cambio de rru R31 sector alfa. | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 24330498-462d-446f-8b06-2c90618969df | 2024-11-25 19:55 |  |  |  | 1001495 | MC-1664091-20241121
1439608 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0562 | EJIDO CONCHI | SINMAZ0562 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-25 10:25 | 2024-11-25 15:45 | 2024-11-25 15:49 | 23.3045 | -106.4081 | 4.9 | 9.6 | Se realiza el transporte exitoso de 2 antenas de enlace de microondas obsoleto. Se apoyó con unidades FOPS para el descenso hacia el camión del transportista. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:08 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | ea224e9a-e2b7-4583-ba81-a2a6b6ca79ce | 2024-11-26 21:08 |  |  |  | 2333 | MC-1664515-20241125
1438832 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXECA1073 | VALLE DE ARAGON | MEXECA1073 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RODOLFO GARCIA LUNA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hM14kH82FFpaBQLH | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-23 09:56 | 2024-11-23 16:59 | 2024-11-23 17:01 | 19.4978 | -99.0532 | 16.73 | 5.73 | Se desinstalan 4 celdas de ion litio de 100amp del sitio VALLE DE ARAGON MEXECA1073 para instalarse en 2 apm30 Rf y Tx en sitio NORTE 37 DIFVEN0932 quedando ok | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-23 17:16 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | rg7884 | 191fc9d3-d4c9-434f-81c0-df669862b5fe | 2024-11-23 17:16 |  |  |  | 11778 | MC-1664395-20241123
1438631 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFIZC0548 | AGRICOLA ORIENTAL | DIFIZC0548 | -- | DC POWER PLANT_MANTO PREVENTIVO | Ciudad de Mexico | JORGE DIAZ SERRANO | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 6 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:Q2eIdx6Xtw9CTV7D | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-22 11:17 | 2024-11-22 21:40 | 2024-11-22 21:45 | 19.3864 | -99.0605 | 4.59 | 13.75 | Se realiza reemplazo de tarjeta Site Monitoring Unit SMU02C | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 6688a5ba-02a6-4b2d-8caf-45868f51a215 | 2024-11-22 21:45 |  |  |  | 1003731 | MC-1664269-20241122
1438484 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMREY1272 | LA ESCONDIDA | TAMREY1272 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Reynosa | JULIO CESAR JARAMILLO ORTEGA | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:AAhb6keLCHzfY4Zv | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-20 15:34 | 2024-11-22 17:08 | 2024-11-22 17:09 | 26.0094 | -98.4888 | 4.73 | 8.01 | SE REEMPLAZA UBBP DAÑADA | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-22 17:36 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | REALIZADO | cjaramillo | a7c81eff-4a46-442c-a06c-c151096945f6 | 2024-11-22 17:36 |  |  |  | 2933 | MC-1664281-20241122
1438391 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COAART0274 | VALLE SAN FELIPE | COAART0274 | -- | -- | Saltillo | PAULO ALIVER HERNANDEZ DAVILA | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220824 | collect:8DazO9HkgGn5bQfr | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-22 13:03 | 2024-11-22 14:58 | 2024-11-22 15:08 | 25.2414 | -100.8052 | 393.1 | 5.04 | Se instalo 2 pilas de litio y protecciones |  | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 55fea891-73e9-48e3-a0ab-c066f5fdfd0c | 2024-11-22 15:08 |  |  |  | 1781
1438312 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXVAB1332 | FONTANA | MEXVAB1332 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Toluca | MARCOS ARGUELLES PERALTA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:WoTxczE9DIlD7SVY | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-22 12:06 | 2024-11-22 13:04 | 2024-11-22 13:08 | 19.1918 | -100.0986 | 6.5 | 30.49 | Se reemplaza tarjeta ISM6 | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 883f23ae-6473-4082-8dfd-b8b316fa399f | 2024-11-22 13:08 |  |  |  | 11934 | MC-1664254-20241122
1437932 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXOYC1213 | TEPEXOYUCA | MEXOYC1213 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO PREVENTIVO | Toluca | SAUL GALICIA JIMENEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:q877FYHqC9JBNK69 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-21 17:30 | 2024-11-21 18:12 | 2024-11-21 18:17 | 19.2721 | -99.4553 | 0 | 2.48 | Se realizo instalcion de RRU-33 sitio queda sin alarmas | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-22 13:18 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida conforme a la revisión y aprobación del Ingeniero Cellowner. | gvilchisa | d01d9458-63e0-4a18-8f15-b1cee3ef5d3b | 2024-11-22 13:18 |  |  |  | 2014151 | MC-1663505-20241116
1437827 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINNVT1116 | SAN PEDRO | SINNVT1116 | -- | SHELTERS & GABINETES_MANTO PREVENTIVO | Mazatlan | ERNESTO ALONSO VALENZUELA MIRAMONTES | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:mxdQYzoQh0hVle8J | +52 (00) 0000 0000 | 2024-09-01 09:42 | 2024-11-21 16:44 | 2024-11-21 16:45 | 24.7684 | -107.5545 | 3 | 3.41 | Desinstalación e Instalación de equipo CISCO ADR-920-12SZ-D sitio SINNVT1116 SAN PEDRO | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:09 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 90346d27-a10f-4e90-9bbf-20724610b7ba | 2024-11-26 21:09 |  |  |  | 2010878 | MC-1664120-20241121
1437820 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | QTOQTO1359 | CULTURA Y ARTES (REUBICACION) | QTOQTO1359 | -- | DC POWER PLANT_REPARACIONES PREVENTIVAS | Queretaro | JAVIER RAMIREZ VIDAL | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:l2fH5L3StBiSYbZL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-21 11:39 | 2024-11-21 16:38 | 2024-11-21 16:40 | 20.5806 | -100.3463 | 4.74 | 10 | Traslado de 3 módulos de litio de Constituyentes a Cultura y Artes, trabajo INHOUSE. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-28 23:37 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | fmendoza | f4a73849-5e88-41c8-a640-2c03a26757f1 | 2024-11-28 23:37 |  |  |  | 12118 | MC-1664126-20241121
1437766 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXNPL0558 | ECHEGARAY | MEXNPL0558 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | DANIEL TORRES CARREOLA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:RfOpgdWNka1SVP6Z | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-21 14:48 | 2024-11-21 15:34 | 2024-11-21 15:39 | 19.4968 | -99.2268 | 4.23 | 11.13 | Se instala rectificador nuevo y se retira el dañado | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-27 21:17 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | SE INSTALA RECTIFICADOR | dtorresc | de7ebc96-1874-45c0-bc66-12136e9b019a | 2024-11-27 21:17 |  |  |  | 750 | MC-1664133-20241121
1437605 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | AGUJSM0059 | JESUS GOMEZ | AGUJSM0059 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Aguascalientes | CARLOS AUGUSTO CORVERA ESPINOSA | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:tN0YtIrlNvBkk9T2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-21 10:23 | 2024-11-21 13:07 | 2024-11-21 13:12 | 21.9994 | -102.2884 | 4.97 | 11.29 | Se reemplaza psu | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 61dc1c3a-60d8-4638-9f9f-ba086bd2a21c | 2024-11-21 13:12 |  |  |  | 10071 | MC-1664114-20241121
1437090 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ZACFRE1550 | SALIDA PLATEROS | ZACFRE1550 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Fresnillo | ALEJANDRO MOLINA AVILA | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 11 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:PT7Uh1pYjeTMVKRA | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 01:25 | 2024-11-20 18:22 | 2024-11-20 18:27 | 23.1968 | -102.8594 | 4.07 | 5.87 | Se cambia rectificador dañado por uno nuevo enviado por HUAWEI | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:18 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | sbriones | 56b55df0-37fe-42e2-a6e5-2b99a0915eca | 2024-11-26 21:18 |  |  |  | 4150 | MC-1663787-20241119
1437076 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0583 | AEROPUERTO MAZATLÁN | SINMAZ0583 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan |  | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:jfccewvhEvCjJjq2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-20 09:51 | 2024-11-20 18:05 | 2024-11-20 18:09 | 23.173 | -106.2743 | 5.36 | 114.58 | Se realiza migración de equipo de microondas RTN950 exitosamente desde gabinete Apm30 a Gabinete RBS6150 ERICSSON. SITIOS EN SERVICIO: SINMAZ1518 AEROPUERTO SINMAZ0938 VILLAUNION SINMAZ0592 VILLAUNION2 SINCNR0446 AGUA DE GARATE | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | ca2f3c26-cfac-459d-ab06-a17a848189f5 | 2024-11-20 18:09 |  |  |  | 2840 | MC-1663966-20241120
1436984 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | AGUJSM0059 | JESUS GOMEZ | AGUJSM0059 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Aguascalientes | CARLOS AUGUSTO CORVERA ESPINOSA | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:tN0YtIrlNvBkk9T2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 11:15 | 2024-11-20 17:03 | 2024-11-20 17:06 | 21.9994 | -102.2884 | 4.44 | 10.34 | Traslado de 8 baterías de plomo de MTX Aguascalientes a AGUJSM0059 JESUS GÓMEZ PORTUGAL y conexión de banco de baterias a planta dc con ayuda del ING. Juan Carlos Martínez | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-20 17:15 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | cc300b | 40466fa8-ce79-4144-86df-86372d3fe2ab | 2024-11-20 17:15 |  |  |  | 10071 | MC-1662987-20241113
1436843 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | AGUAGU0039 | CLUB NECAXA | AGUAGU0039 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Aguascalientes | JUAN CARLOS MARTINEZ PACHECO | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:uIaH31Ik7jPWk2A7 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-02 17:36 | 2024-11-20 14:24 | 2024-11-20 14:29 | 21.8513 | -102.3533 | 4.29 | 3.95 | Se instala 3 baterías de Litio en Shelter y se realiza conexión en planta de cd | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-26 11:20 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | jcmartinezp | d6de91a8-7e98-43e0-a70b-c5c6c11495ec | 2024-11-26 11:20 |  |  |  | 66 | MC-1663967-20241120
1436330 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMMTS1083 | PARAISO | TAMMTS1083 | -- | DC POWER PLANT_MANTO PREVENTIVO | Matamoros | ALEJANDRO CRUZ LOPEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9VUzTVo3LaSdu9C2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 10:19 | 2024-11-19 19:59 | 2024-11-19 20:02 | 25.8559 | -97.4685 | 8 | 51.56 | Se realizó remplazo de rectificador ericsson | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-20 22:50 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | ac961s | b3b55b27-ecab-4892-b17b-ba367e5d0fd5 | 2024-11-20 22:50 |  |  |  | 2890 | MC-1663883-20241119
1435738 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0566 | KENA MORENA | SINMAZ0566 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-19 10:26 | 2024-11-19 11:56 | 2024-11-19 11:58 | 23.2424 | -106.423 | 4.78 | 5.87 | Se realiza el traslado exitoso de 12 baterías de plomo marca Leoch de 100 AH. Se dejan en resguardo en interior de Switch Mazatlán. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:13 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 287121e4-c8c1-4da1-a056-1434b4c39a94 | 2024-11-26 21:13 |  |  |  | 3825 | MC-1663715-20241119
1435479 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | QTOMQS1318 | PARQUE BERNARDO QUINTANA | QTOMQS1318 | -- | DC POWER PLANT_REPARACIONES PREVENTIVAS | Queretaro | JAVIER RAMIREZ VIDAL | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 11 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:l2fH5L3StBiSYbZL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-16 11:14 | 2024-11-18 23:35 | 2024-11-18 23:39 | 20.5632 | -100.2792 | 2.2 | 9.7 | Traslado d 2 módulos d litio d Constituyentes a Parque Bernardo Quintana (1 d Palacio) y d 4 BB (16 pilas) a resguardo a Pocitos. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-19 16:12 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | fmendoza | 958b3e59-b0c4-4039-a92e-f79843348ec0 | 2024-11-19 16:12 |  |  |  | 10748 | MC-1663489-20241116
1435361 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXHUA0297 | CERRO LAS PALOMAS | MEXHUA0297 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO PREVENTIVO | Ciudad de Mexico | BENITO AGUILAR SANCHEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 6 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:8o0MkJzzquDcG5io | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 17:44 | 2024-11-18 15:56 | 2024-11-18 15:57 | 19.4043 | -98.9658 | 4.15 | 6.46 | Se realiza cambio de umpt, sitio en servicio | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-19 15:50 | FOPS Coordinator |  | Accepted | aprobado | juan.camerino | 5f194618-99f3-4a77-b596-aec9d251706c | 2024-11-19 15:50 |  |  |  | 1002259 | MC-1663637-20241118
1435023 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GUASIL0509 | COECILLO | GUASIL0509 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Silao | NORBERTO LOPEZ MARQUEZ | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:du7f99cTv3T13X5e | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-15 14:43 | 2024-11-17 07:49 | 2024-11-17 07:54 | 20.9546 | -101.4366 | 4.43 | 10.64 | Comisionamiento de tarjeta Umpt en sitio Guasil0509. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 12:02 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | erguillen | bee47d24-a535-4723-930d-41f9092ae2ad | 2024-11-26 12:02 |  |  |  | 10563 | MC-1663522-20241117
1434947 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHPTNL1151 | PANTEON MUNICIPAL | CHPTNL1151 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Tonalá Chiapas | RODRIGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:palfw8VeKPyA215h | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-05 14:55 | 2024-11-14 18:50 | 2024-11-16 19:01 | 16.2384 | -93.8813 | 4.47 | 21196.78 | Se instala equipo ceragon | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 15:57 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Cambio de chasis | rrodriguezh | 788d257e-5e3b-4c93-9849-6f1b80cef477 | 2024-11-28 15:57 |  |  |  | 2012398 | MC-1663180-20241114
1434864 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXMET1118 | GOBERNADORES | MEXMET1118 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO PREVENTIVO | Toluca | SAUL GALICIA JIMENEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:LHuUpMJqgJ9A4L7L | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-21 13:17 | 2024-11-16 16:25 | 2024-11-16 16:30 | 19.2705 | -99.6008 | 4.9 | 16.28 | SE REALIZO INSTALACION DE BASEBAND 6630 EQUIPO NUEVO SIN ALARMAS | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-22 13:19 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida conforme a la revisión y aprobación del Ingeniero Cellowner. | gvilchisa | dca9b7a7-dc8f-41bb-8529-322c92c1d1d5 | 2024-11-22 13:19 |  |  |  | 2008064 | MC-1663504-20241116
1434416 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COASLT0365 | LOS SALTILLO | COASLT0365 | -- | -- | Saltillo | PAULO ALIVER HERNANDEZ DAVILA | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220824 | collect:8DazO9HkgGn5bQfr | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-15 15:50 | 2024-11-15 16:58 | 2024-11-15 17:03 | 25.4015 | -100.9383 | 19.55 | 9.51 | Se realizó swap de RRU de manera exitosa |  | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 80d61928-d074-4782-adeb-26573c823e4e | 2024-11-15 17:03 |  |  |  | 10269
1434415 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COASLT0372 | TEXCOCO | COASLT0372 | -- | -- | Saltillo | PAULO ALIVER HERNANDEZ DAVILA | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220824 | collect:8DazO9HkgGn5bQfr | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 15:25 | 2024-11-13 18:49 | 2024-11-15 17:03 | 25.4445 | -101.0199 | 2.6 | 4.18 | Swap de RRU Ericsson |  | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 8e3c7ad1-04a3-4ed3-af45-268ab2727be2 | 2024-11-15 17:03 |  |  |  | 10537
1434412 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0940 | ZAPATA | SINMAZ0940 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-15 13:07 | 2024-11-15 17:01 | 2024-11-15 17:02 | 23.2301 | -106.3895 | 4.9 | 8.53 | Se realiza la instalación exitosa de 3 rectificadores Cordex en planta de Fuerza Argus. Reubicados del sitio Cerro Las Vigas SINELO0502 inaccesible por inseguridad. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:15 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 7c64cc5f-da10-4210-ab47-d6a20b1658fd | 2024-11-26 21:15 |  |  |  | 2296 | MC-1663275-20241115
1434411 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0562 | EJIDO CONCHI | SINMAZ0562 | -- | AC POWER & SUBSTATION_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-15 10:57 | 2024-11-15 16:59 | 2024-11-15 17:02 | 23.3046 | -106.408 | 4.06 | 13.29 | Se realiza El reemplazo exitoso de cableado de aluminio sobrecalentado por dos cables de cobre calibre 6 suministrados por proveedor. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-22 10:39 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 504591d9-a4df-4cbd-894d-93bdee3000b5 | 2024-11-22 10:39 |  |  |  | 2333 | MC-1663251-20241115
1434273 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA0022 | PALMETO | GROACA0022 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco | JORGE MARTINEZ MARIN | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 7 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-11 13:12 | 2024-11-15 15:10 | 2024-11-15 15:11 | 16.816 | -99.8562 | 4.83 | 5.91 | Se realiza con éxito el cambio de 4 cables aisg por daño eliminando alarmas de ald | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-20 13:21 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | habarca | 592d2163-2403-4173-91ff-f3f79b878167 | 2024-11-20 13:21 |  |  |  | 1000022 | MC-1663304-20241115
1434232 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0940 | ZAPATA | SINMAZ0940 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-15 13:31 | 2024-11-15 14:15 | 2024-11-15 14:16 | 23.2301 | -106.3896 | 4.9 | 9.25 | Se realiza retorno de refacciones dañadas a SPD Box Futura de sitio Zapata. Las piezas en buen estado se utilizaron para correctivo de sitio Santa Fé SINMAZ0939. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:16 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | bce476d2-942b-4348-9d04-418aff9c495a | 2024-11-26 21:16 |  |  |  | 2296 | MC-1663276-20241115
1433671 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMMTS1099 | FRONTERA | TAMMTS1099 | -- | GENERATOR & T.S._REPARACIONES PREVENTIVAS | Matamoros | ALEJANDRO CRUZ LOPEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9VUzTVo3LaSdu9C2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 09:01 | 2024-11-14 19:39 | 2024-11-14 19:41 | 25.8287 | -97.5105 | 20.27 | 5256.81 |  | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-21 06:45 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | cable para generador nuevo portatil | ac961s | f4f22718-9d93-40ed-80bd-31ebe0662e85 | 2024-11-21 06:45 |  |  |  | 3917 | MC-1663077-20241114
1433670 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | PUESAC0350 | LA VISTA | PUESAC0350 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Puebla | MARCO ANTONIO MENDOZA JUAREZ | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 2 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:sfKQTnzYCA8HghwG | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 12:16 | 2024-11-14 19:38 | 2024-11-14 19:41 | 19.0201 | -98.2541 | 3.7 | 16.44 | SE REEMPLAZA RADIO AHFIB NOKIA. SE COLOCA ACTIVO FIJO DEL DAÑADO AL NUEVO. SECTOR EN SERVICIO. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-15 12:24 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jlarios | e882f676-9edf-4805-9616-e5111589085a | 2024-11-15 12:24 |  |  |  | 1547 | MC-1663139-20241114
1433416 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFMGH0768 | CASCO | DIFMGH0768 | -- | FIBRA OPTICA_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RAFAEL MARTINEZ ELIZARRARAZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:7eVom6a4eiygBn77 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 10:39 | 2024-11-14 16:46 | 2024-11-14 16:47 | 19.4491 | -99.1649 | 4.25 | 5.13 | Se reemplaza módulo GBIC SFP quedando ok | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-14 16:52 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Se valida | rx873y | c34d4098-bd6e-4560-8d52-8806ab65bb11 | 2024-11-14 16:52 |  |  |  | 852 | MC-1663144-20241114
1433156 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXNEZ1140 | ESCALERILLAS | MEXNEZ1140 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_MANTO PREVENTIVO | Ciudad de Mexico | JORGE DIAZ SERRANO | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:Q2eIdx6Xtw9CTV7D | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-04 16:57 | 2024-11-14 13:30 | 2024-11-14 13:32 | 19.3896 | -99.0221 | 4.92 | 8.15 | En general todo en buen estado, se reemplazo Baseband 6630 dañado, seguimiento a INC000010489688; BAJA; OOS ¦ ESCALERILLAS-MEXNEZ1140 ¦ INDETERMINADO; ESCALERILLAS-MEXNEZ1140-LTEINC000010489692 | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 0d040ddb-faa7-4baa-89b2-e8f6e650df65 | 2024-11-14 13:32 |  |  |  | 2008080 | MC-1663096-20241114
1432977 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFAZC0112 | DEMOCRACIAS | DIFAZC0112 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RICARDO GALDAMEZ TORIJA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:fAOeefQddXem6uj4 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 10:50 | 2024-11-14 11:59 | 2024-11-14 12:06 | 19.4695 | -99.1628 | 3.79 | 0.8 | Cambio de radio Ericsson | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | f1c32552-33b6-47bc-b3e5-a254cc2a288f | 2024-11-14 12:06 |  |  |  | 1146 | MC-1663104-20241114
1432957 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GUASIL0509 | COECILLO | GUASIL0509 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO PREVENTIVO | Silao | NORBERTO LOPEZ MARQUEZ | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:du7f99cTv3T13X5e | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 15:29 | 2024-11-14 11:58 | 2024-11-14 11:59 | 20.9544 | -101.437 | 6.65 | 54.58 | Instalación de SFPT-100M-C en puerto 0/0/4 de router Asr920 Cisco | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 12:02 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | erguillen | d615c923-90f1-4093-ae1d-1ced17e730a2 | 2024-11-26 12:02 |  |  |  | 10563 | MC-1663116-20241114
1432919 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERLCH0556 | LAS CHOAPAS | VERLCH0556 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Las Choapas | ORLANDO CRUZ PEÑA | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 12 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-12 12:38 | 2024-11-14 11:32 | 2024-11-14 11:38 | 17.9088 | -94.1158 | 9.48 | 15.03 |  |  | On Review | 0 | 2024-11-19 06:56 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | oc827t | 524063b1-9bc4-47fa-8fd9-3e23067d17b5 | 2024-11-19 06:56 |  |  |  | 1003575
1432858 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERJLN0551 | JALTIPAN | VERJLN0551 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Minatitlan | ADAN OCHOA MARTIRES | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 12 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-11 12:57 | 2024-11-14 10:52 | 2024-11-14 10:56 | 17.9697 | -94.7207 | 66.81 | 23.27 |  |  | On Review | 0 | 2024-11-20 13:54 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Aprobado | ao6334 | a80f9370-a260-43c6-9ea8-7625305dfc4f | 2024-11-20 13:54 |  |  |  | 3243
1432857 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERCSQ0502 | COSOLEACAQUE | VERCSQ0502 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Minatitlan | ADAN OCHOA MARTIRES | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 12 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-11 10:23 | 2024-11-14 10:51 | 2024-11-14 10:56 | 17.9979 | -94.6339 | 20 | 52.23 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-29 12:39 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida actividad con la confirmación del Ing. Fops Adan O. | jg780b | bc58deef-5845-4e15-b377-89e34cb2d346 | 2024-11-29 12:39 |  |  |  | 3304
1432758 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COAGEC0290 | ORATORIO | COAGEC0290 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Torreon | MAURICIO RIVAS ROJAS | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:I0JBe0M4TZMjhXhu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-14 09:03 | 2024-11-14 09:15 | 2024-11-14 09:20 | 25.4825 | -101.0092 | 20 | 46772.57 | Se realiza cambio de ODU | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | e77395ff-3e37-4042-9084-0db6faeb14ea | 2024-11-14 09:20 |  |  |  | 2710 | MC-1663088-20241114
1432388 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMMTS1100 | SECTOR MEXICALI | TAMMTS1100 | -- | COAX CABLE-FO (MW)_REPARACIONES PREVENTIVAS | Matamoros | ALEJANDRO CRUZ LOPEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:fgUgkxXsZvb5t8Ra | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 14:13 | 2024-11-13 19:16 | 2024-11-13 19:17 | 25.8491 | -97.5202 | 5 | 35.35 | Se realiza el encinchado de línea FO TX MW dir la Granjas | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-19 12:49 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida actividad | moguerrero | 14388efc-d126-40b9-9c13-c70fe59dba95 | 2024-11-19 12:49 |  |  |  | 3918 | MC-1662939-20241113
1432294 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ6018 | MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER | SINMAZ6018 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220824 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-08-21 12:17 | 2024-11-13 17:45 | 2024-11-13 17:48 | 23.2894 | -106.4552 | 4.4 | 53.46 | Se realiza el transporte exitoso de unidad de clima desde el sitio centro de convenciones hacia patios de sitio kena morena | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:17 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 4180b9ff-e792-4890-b1c8-ccbd7a2ae482 | 2024-11-26 21:18 |  |  |  | 30053 | MC-1662942-20241113
1432291 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERVLA0697 | CERRO DE LEON | VERVLA0697 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Perote | JOSE ALEJANDRO FLORES AHUATZI | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 12 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:dQc80m9MZyjfq5Y7 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 16:32 | 2024-11-13 17:43 | 2024-11-13 17:47 | 19.6302 | -97.2075 | 4.7 | 13.52 | Cambio de 2 Rectificadores Emerson 2900-3200W, dando seguimiento al INC000010476101 .Queda operando el NS 2102130912216B050084, 2102130912216B0500A0. Se retiran los dañados con NS 2102130534206B004148, 210213063621160M011C. Aun así presenta alarma la P.F. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-14 09:59 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jlarios | 2b155b16-8b52-4c49-bf4b-b5ce872a6565 | 2024-11-14 09:59 |  |  |  | 2811 | MC-1661435-20241103
1432086 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXTEZ0662 | CARR. TEXCOCO - TEPEXPAN | MEXTEZ0662 | -- | EBTS/UMTS/LTE - EQUIPMENT _MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | OBED FRANCISCO SALAZAR SANCHEZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 6 | Rawland | -- |  |  | AT&T (Except Tower) | 20220824 | collect:qKdvNwMQCYipeyxM | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 13:13 | 2024-11-13 15:21 | 2024-11-13 15:24 | 19.6041 | -98.9464 | 16.05 | 11.14 | Se realiza cambio de RRU Ericsson en sector Alfa quedando sitio sin alarmas |  | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 65607889-5e60-45ac-957b-d1de9566e7b3 | 2024-11-13 15:24 |  |  |  | 1003787
1432066 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | YUCMER0409 | VILLA MAGNA | YUCMER0409 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mérida | OMAR AMBRIZ CICILIA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:jbcQ5q14zkCWyGJb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 13:44 | 2024-11-13 15:05 | 2024-11-13 15:12 | 20.9565 | -89.6998 | 4.94 | 11.32 | Se instalo ventilador de puerta de Apm30 | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-21 12:31 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | ab251df7-559b-48fa-92e8-4bde820b37d7 | 2024-11-21 12:31 |  |  |  | 4237 | MC-1663004-20241113
1431993 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COLMAN0100 | EL CIRUELO | COLMAN0100 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Manzanillo | ELIAS MURILLO PELAYO | 06 Centro | 05 Occidente |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:SItwfIX303d0DIPb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 13:49 | 2024-11-13 14:19 | 2024-11-13 14:22 | 18.956 | -104.1357 | 5.45 | 4.55 | Se instalan 2 rectificadores, NS 568153/0311 AF GASTO044142 y NS N566533/0211 AF GASTO044143. Y se quitan los rectificadores NS N516192/0107, NS N501849/0305 | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-19 22:02 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | emurillo | 534583c4-9c0c-4985-ae7f-d8720b8a8ba4 | 2024-11-19 22:02 |  |  |  | 3109 | MC-1663009-20241113
1431907 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0566 | KENA MORENA | SINMAZ0566 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:hmSs9xIlZ1uFVV8F | +52 (00) 0000 0000 | 2024-08-30 20:35 | 2024-11-13 13:16 | 2024-11-13 13:24 | 23.2424 | -106.4229 | 4.9 | 10.08 | Transporte exitoso de unidad de clima para gabinete BBS 6101. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:18 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 8529fbc3-c46d-4e71-850a-f778ab1fde08 | 2024-11-26 21:18 |  |  |  | 3825 | MC-1662941-20241113
1431776 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHHAQS0013 | RANCHO CASA BLANCA | CHHAQS0013 | -- | DC POWER PLANT_REPARACIONES PREVENTIVAS | Chihuahua | RUBEN LEON GARCIA | 03 Norte | 03 Norte |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:EGRCprQ4kiNzSpaY | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 11:41 | 2024-11-13 11:52 | 2024-11-13 11:52 | 28.5239 | -105.9261 | 3.79 | 2.57 | Se instalan 2 bancos de baterías de litio | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-27 18:43 | FOPS Coordinator |  | Accepted | INSTALACION DE BB LITIO | ivan.romero | 8a1552ee-ac1f-4b2e-a78b-ae5cf512d2e3 | 2024-11-27 18:43 |  |  |  | 2543 | MC-1662980-20241113
1431670 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFGAM0502 | CUAUTEPEC | DIFGAM0502 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RICARDO GALDAMEZ TORIJA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:fAOeefQddXem6uj4 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-13 10:11 | 2024-11-13 10:30 | 2024-11-13 10:31 | 19.5358 | -99.1493 | 4.54 | 6.48 | Cambio de 2 SFPS Ericsson | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 129e6c2f-a161-4b4e-9def-ca63a2d86cf9 | 2024-11-13 10:31 |  |  |  | 751 | MC-1662960-20241113
1431219 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFCHT0257 | SANTA MA. LA RIBERA | DIFCHT0257 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | RAFAEL MARTINEZ ELIZARRARAZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 5 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:7eVom6a4eiygBn77 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 12:02 | 2024-11-12 19:44 | 2024-11-12 19:47 | 19.4453 | -99.1575 | 4.8 | 5.6 | Se reemplaza cable aisg ret en sector 1 y 2 | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-26 20:25 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Se cambia AISG en 2 sectores | rx873y | 489904a3-9854-4ad7-9332-ee70fbe341a6 | 2024-11-26 20:25 |  |  |  | 725 | MC-1662852-20241112
1431212 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMMTS1113 | MAR CARIBE | TAMMTS1113 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Matamoros | ALEJANDRO CRUZ LOPEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9VUzTVo3LaSdu9C2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 09:28 | 2024-11-12 19:36 | 2024-11-12 19:40 | 25.865 | -97.4815 | 98.4 | 57.58 | Se realizó remplazo de rru sector 2 aws | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 22:18 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida actividad | moguerrero | 76446bb0-b68b-492b-8650-45cc94e3c3f7 | 2024-11-13 22:18 |  |  |  | 2820 | MC-1662859-20241112
1431113 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COASLT0375 | FEDERICO BERRUETO | COASLT0375 | 2024-CRIC-T&F-FOPS-104 | REFORZAMIENTO O&M / RESPALDO ENERGÍA AC/DC | Saltillo | MAURICIO RIVAS ROJAS | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:I0JBe0M4TZMjhXhu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 13:05 | 2024-11-12 18:30 | 2024-11-12 18:34 | 25.3856 | -100.9784 | 4.12 | 3.41 | Se realiza instalación de 2 baterías de litio | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-25 18:45 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jemartinezm | 8126fb4e-86b7-481f-b68a-c3223b9973b5 | 2024-11-25 18:46 |  |  |  | 10683 | MC-1662800-20241112
1430942 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA0043 | VILLAS CASTELLI | GROACA0043 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco | JORGE MARTINEZ MARIN | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-20 07:14 | 2024-11-12 16:20 | 2024-11-12 16:25 | 16.7771 | -99.7907 | 4.41 | 5.32 | Se realiza con éxito cambio de router, restableciendo servicios | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-20 12:57 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | habarca | 7cd1fcf7-d6e8-4de3-9f6b-34f5b9ae6a6a | 2024-11-20 12:57 |  |  |  | 8 | MC-1662848-20241112
1430934 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA0043 | VILLAS CASTELLI | GROACA0043 | -- | SHELTERS & GABINETES_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco | JORGE MARTINEZ MARIN | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-07 10:31 | 2024-11-12 16:17 | 2024-11-12 16:18 | 16.7771 | -99.7908 | 4.13 | 3.46 | Se realiza el cambio de tarjeta y sensor y persiste las alarmas se solicitarán de nueva cuenta | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-20 12:59 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | habarca | b51a8a20-bd19-49f7-85ec-00d23b18f77a | 2024-11-20 12:59 |  |  |  | 8 | MC-1662850-20241112
1430915 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERXPL0959 | NORMAL REBSAMEN | VERXPL0959 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Xalapa | JOSE ALEJANDRO FLORES AHUATZI | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:dQc80m9MZyjfq5Y7 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 09:19 | 2024-11-12 15:55 | 2024-11-12 15:58 | 19.5543 | -96.9285 | 3.88 | 39.88 | Se hizo el Cambio de tarjeta ABIO 475266A.104, por daño, Afectado los servicios de la B7, dando seguimiento al INC000010501058 ¦ TAS00000051701 ¦¦¦ Queda operando la 475266A.105 NS L1234302387. Se retiran la dañada, con NS L1221100791, AF 01554497. Valida | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-14 09:57 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jlarios | 38c1df87-0500-4003-870e-509736f1a485 | 2024-11-14 09:57 |  |  |  | 2008653 | MC-1662733-20241112
1430895 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SONNOG1145 | LOMAS DE ANZA | SONNOG1145 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Nogales | MANUEL ALEJANDRO BUSSANI CAMACHO | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:JHtZIEqlRXxg2c1b | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 14:05 | 2024-11-12 15:39 | 2024-11-12 15:41 | 31.301 | -110.8982 | 1.49 | 11.69 | Se instalaron dos odus nuevas y se quitaron las dos odus dañadas | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 0e23be52-345f-45cd-9909-250e9a6afc88 | 2024-11-12 15:41 |  |  |  | 2010919 | MC-1662814-20241112
1430858 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXCTI0129 | EL ENCERRADO | MEXCTI0129 | -- | -- | Ciudad de Mexico | FERNANDO CARLOS VEGA RUIZ | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 6 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220824 | collect:XcB8DdklDki2MIpZ | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 14:19 | 2024-11-12 15:11 | 2024-11-12 15:11 | 19.6858 | -99.2056 | 7.76 | 7.9 | Se reemplaza rru Ericsson |  | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | dbf23f4f-91a5-48b2-8992-f8c01cbbef9c | 2024-11-12 15:11 |  |  |  | 544
1430785 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GROACA0043 | VILLAS CASTELLI | GROACA0043 | -- | SHELTERS & GABINETES_REPARACIONES PREVENTIVAS | Acapulco | JORGE MARTINEZ MARIN | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:6qEtSN2LvLkfRvaL | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 10:47 | 2024-11-12 13:54 | 2024-11-12 14:01 | 16.7771 | -99.7907 | 4.45 | 3.08 | Se queda con alarmas se realizar pruebas con la tarjeta que enviaron | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-21 13:57 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | habarca | ee0008ea-b16f-44fe-a92d-ff0550067da9 | 2024-11-21 13:57 |  |  |  | 8 | MC-1662768-20241112
1430759 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SONNOG0769 | ALAMOS | SONNOG0769 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Nogales | MANUEL ALEJANDRO BUSSANI CAMACHO | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 8 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:JHtZIEqlRXxg2c1b | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-12 12:15 | 2024-11-12 13:34 | 2024-11-12 13:36 | 31.2962 | -110.9211 | 18.25 | 29.07 | Se instaló nueva odu y se retira odu dañada | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 4848692b-a755-471f-b2b7-e4b44e8920f7 | 2024-11-12 13:36 |  |  |  | 2263 | MC-1662815-20241112
1430645 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ0592 | VILLA UNIÓN | SINMAZ0592 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:iMLFjeyKLqp6tFr4 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-04-30 08:21 | 2024-11-12 12:14 | 2024-11-12 12:15 | 23.1914 | -106.2082 | 4 | 16.04 | Se realiza la desactivacion y reactivacion exitosa de giroscopio de baterías de litio. Se baja la sensibilidad a Low y se deja giroscopio Enable y en operación normal. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:21 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | 7e66c15e-d320-40cf-a7c7-95314331dcd7 | 2024-11-26 21:21 |  |  |  | 1001267 | MC-1662790-20241112
1430326 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COATOR0392 | EJIDO EL ÁGUILA | COATOR0392 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Torreon | JUAN CARLOS MALACARA MORALES | 03 Norte | 03 Norte |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:QjH5nHKqkUqiJicB | +52 (00) 0000 0000 | 2024-09-19 15:52 | 2024-11-11 21:38 | 2024-11-12 09:27 | 25.5345 | -103.3374 | 4.9 | 10.6 | Instalación de cable UTP y conectores para alarmas de gabinete MTS9300A a gabinete APM30 | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 23:45 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | oa7109 | a520eb6f-9a62-448d-aa7c-50b307dfb271 | 2024-11-13 23:45 |  |  |  | 2727 | MC-1662621-20241111
1430325 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMVTR2294 | EJIDO GUADALUPE VICTORIA | TAMVTR2294 | -- | FIBRA OPTICA_MANTO CORRECTIVO | Ciudad Victoria | ESTEBAN EDUARDO HERNANDEZ GUERRERO | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:PL0h8ZlHjHNvn3Uu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-10-24 08:44 | 2024-11-12 09:22 | 2024-11-12 09:27 | 23.7592 | -99.1107 | 4.85 | 5.05 | Se tiene alarma de RRU deshabilitada se cambia fibra y levanta RRU | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 00:49 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | ok | eehernandez | f6dff4b1-50dc-42d8-99a8-832f12e9ff62 | 2024-11-28 00:49 |  |  |  | 2015223 | MC-1662656-20241111
1430290 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | NLEGDP0623 | LIVAS | NLEGDP0623 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Monterrey | JESUS EVERARDO MARTINEZ GONZALEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 5 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:zDoLDfExy1oqETGJ | +52 (00) 0000 0000 | 2024-09-02 15:07 | 2024-11-12 08:50 | 2024-11-12 08:52 | 25.6692 | -100.2404 | 4.9 | 10.46 | Cambio de 3 portadora de tecnología 4g huawei de gabinete Apm30 sin respaldo de baterias a mts3900 con respaldo, esto para que en los corte de energia constantes no se salgan 3 sectores de inmediato | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 22:16 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida actividad | moguerrero | b1ddeaee-a05b-415d-ac5f-12bbb056911c | 2024-11-13 22:16 |  |  |  | 10388 | MC-1662739-20241112
1429710 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | SINMAZ1466 | UNIVERSO | SINMAZ1466 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Mazatlan | SERGIO ARMANDO CARRILLO ARIAS | 02 Noreste | 02 Noreste |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:iMLFjeyKLqp6tFr4 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-09-16 19:25 | 2024-11-11 16:03 | 2024-11-11 16:08 | 23.2445 | -106.3681 | 3.23 | 11.39 | Se realiza transporte de 3 protecciones recuperadas para bancos de baterías. Se entregan a proveedor para su instalación en sitio. | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-26 21:21 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aceptado. | hviedas | cc2afbe3-708f-4915-ba12-f5f32e9ed5cd | 2024-11-26 21:21 |  |  |  | 2015784 | MC-1662665-20241111
1429607 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | GUASIL0502 | LAS COLINAS | GUASIL0502 | -- | DC POWER PLANT_MANTO CORRECTIVO | Silao | NORBERTO LOPEZ MARQUEZ | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 3 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:du7f99cTv3T13X5e | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 14:10 | 2024-11-11 14:43 | 2024-11-11 14:45 | 20.9654 | -101.423 | 4.55 | 25.21 | Se liberaron dos baterías de litio mediante migración de cargas y proyecto R&R del sitio Guasil0512 y se instalaron en el sitio Guasil0502 por alta incidencia de cortes de energia y fueras de servicio por solo contar con respaldo para frecuencias 2100Mhz. | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 9a4cd0af-cc23-456a-909f-26943214c92d | 2024-11-11 14:45 |  |  |  | 1000789 | MC-1662381-20241108
1429439 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOOTH0240 | ZONA LIBRE | ROOOTH0240 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Chetumal | FELIPE HERNANDEZ MUÑOZ | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-08 13:59 | 2024-11-11 12:33 | 2024-11-11 12:37 | 18.5089 | -88.3799 | 7.28 | 5.06 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-19 10:32 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | d3cd4f69-9f8c-4f41-9dc3-9fb09c68514e | 2024-11-19 10:32 |  |  |  | 100237
1429438 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOSOL0251 | PLAYA DEL CARMEN II | ROOSOL0251 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Playa del Carmen | GERARDO TAPIA FLORES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-05 12:52 | 2024-11-11 12:34 | 2024-11-11 12:37 | 20.6204 | -87.0932 | 20.22 | 31.2 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:24 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 608b1632-2e50-4979-87ac-4fccf9465216 | 2024-11-13 10:25 |  |  |  | 1510
1429436 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | MEXVAB0897 | JOSE CEJA | MEXVAB0897 | -- | FIBRA OPTICA_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | MARCOS ARGUELLES PERALTA | 09 México | 09 México |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:WoTxczE9DIlD7SVY | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-11 10:29 | 2024-11-11 12:30 | 2024-11-11 12:35 | 19.1817 | -100.1219 | 10.13 | 7.21 | Se instalan 2 fibras para atender sectores oos | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 13:08 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida conforme a la revisión y aprobación del Ingeniero Cellowner. | gvilchisa | 270117f9-2e6a-462d-8256-b005cdf9cb78 | 2024-11-13 13:08 |  |  |  | 1002211 | MC-1662586-20241111
1429358 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | VERALV0453 | ALVARADO | VERALV0453 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Alvarado | SERGIO GRAILLET PULIDO | 08 Sureste | 07 Golfo y Sur |  | ONAIR | 13 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:oJHWlyy850m4RLJP | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 10:54 | 2024-11-11 11:16 | 2024-11-11 11:25 | 18.7745 | -95.7576 | 7.25 | 29.2 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-14 09:56 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jlarios | d0c3a4df-b72d-43f4-8ebe-c49bf4515bf4 | 2024-11-14 09:56 |  |  |  | 1003508
1429283 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CAMCRN0030 | CERESO | CAMCRN0030 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Ciudad del Carmen | MARIO LEYTO SIBAJA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-09 12:38 | 2024-11-11 10:16 | 2024-11-11 10:20 | 18.6479 | -91.7752 | 7.52 | 14.38 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-22 13:19 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Aprobado | omendezh | f16e128c-3ef9-4868-a14b-78696168c2e0 | 2024-11-22 13:19 |  |  |  | 3425
1429282 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOSOL0806 | TULUM | ROOSOL0806 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Playa del Carmen | GERARDO TAPIA FLORES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-07 14:03 | 2024-11-11 10:13 | 2024-11-11 10:19 | 20.2158 | -87.4541 | 18.88 | 29.85 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:25 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 536a38f1-3c60-4ac6-9b14-fb6636c3ff3e | 2024-11-13 10:25 |  |  |  | 3559
1429144 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMMTS1114 | LIBERTAD | TAMMTS1114 | -- | FO-MICROWAVE (EQUIPMENT)_MANTO CORRECTIVO | Matamoros | ALEJANDRO CRUZ LOPEZ | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:9VUzTVo3LaSdu9C2 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 16:37 | 2024-11-10 20:28 | 2024-11-10 20:29 | 25.7916 | -97.5288 | 202.38 | 19.6 | Se remplazo tarjeta dañada | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 22:15 | FOPS Coordinator |  | Accepted | Se valida actividad | moguerrero | d2c0ef5c-0e4b-4217-bc6b-2691845f6f02 | 2024-11-13 22:15 |  |  |  | 1003366 | MC-1662531-20241110
1428806 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ZACZAC1592 | EJERCITO MEXICANO (II) | ZACZAC1592 | -- | SITE ALARMS_MANTO CORRECTIVO | Zacatecas | CARLOS ALBERTO GATICA GUZMAN | 07 Golfo y Sur | 06 Centro |  | ONAIR | 11 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:lSK2nosl8bTUzerg | +524492744404 | 2024-11-06 13:33 | 2024-11-09 09:21 | 2024-11-09 09:22 | 22.7616 | -102.573 | 4.8 | 11.26 | SE CAMBIA TARJETA ABIO POR DAÑO | Carlos Gatica | On Review | 0 | 2024-11-20 12:56 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | OK | carlos.gatica | 20e84166-67a0-4981-81ed-6963ec577656 | 2024-11-20 12:56 |  |  |  | 3019 | MC-1662026-20241106
1428674 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COAGEC0290 | ORATORIO | COAGEC0290 | 2024-CRIC-T&F-FOPS-104 | REFORZAMIENTO O&M / RESPALDO ENERGÍA AC/DC | Torreon | MAURICIO RIVAS ROJAS | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:I0JBe0M4TZMjhXhu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 15:34 | 2024-11-08 18:41 | 2024-11-08 18:49 | 25.5947 | -101.4577 | 4.2 | 13.95 | Se realiza instalación de 2 baterías de litio | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-25 18:39 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jemartinezm | 75bbb59a-e383-41d8-ab3d-d22b31dbd40b | 2024-11-25 18:39 |  |  |  | 2710 | MC-1662333-20241108
1428419 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CHPTXG0580 | SOCRATES | CHPTXG0580 | -- | FO-COAX CABLE (RF)_MANTO PREVENTIVO | Tuxtla Gutierrez | HEBERTO SANTOS FUENTES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | -1 | Rooftop | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:ZsI4BrvmKa3VNiq5 | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 10:25 | 2024-11-08 16:05 | 2024-11-08 16:09 | 16.7597 | -93.1198 | 10.88 | 3.27 | Se realiza el reemplazo de 4 fibras y un cable RET , ya que por horarios no fue posible concluir con los trabajos, se solicita apoyo a proveedor al día siguiente, ya que el equipo de altura se envió a revisión Se encontró otra fibra dañada y una no sirvi | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-28 16:15 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | aprobado | hs286g | 20166471-8bc0-4a42-b4a5-999d263de5be | 2024-11-28 16:15 |  |  |  | 2007541 | MC-1662299-20241108
1428303 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | CAMCTO0055 | VILLA MADERO | CAMCTO0055 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Campeche | OMAR AMBRIZ CICILIA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 12 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:jbcQ5q14zkCWyGJb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 13:10 | 2024-11-08 13:56 | 2024-11-08 14:59 | 19.509 | -90.7044 | 5.25 | 5.98 | Se instalo tarjeta UBBP | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:33 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 1df6026a-750e-478a-b9c1-57911f4f69c0 | 2024-11-13 10:33 |  |  |  | 3455 | MC-1662357-20241108
1428302 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | DIFMGC1181 | ACAJETE | DIFMGC1181 | -- | FIBRA OPTICA_MANTO CORRECTIVO | Ciudad de Mexico | JOSE GARCIA SARMIENTO | 09 México | 09 México |  | ONAIR | -1 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | c3ded0e5c75cf5cb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 09:49 | 2024-11-08 14:50 | 2024-11-08 14:58 | 19.332 | -99.2224 | 4.9 | 28.66 | Se remplaza router dañado, se deja en servicio y sin alarmas. | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-22 11:42 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted | Aprobado. | jg898m | 8a4fa856-7b54-45ee-b0c8-3f462f7ae162 | 2024-11-22 11:42 |  |  |  | 2007647 | MC-1662330-20241108
1428295 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | TAMHID1061 | EL ENCHILADO | TAMHID1061 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO PREVENTIVO | Ciudad Victoria | ESTEBAN EDUARDO HERNANDEZ GUERRERO | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:PL0h8ZlHjHNvn3Uu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-04 15:58 | 2024-11-08 14:50 | 2024-11-08 14:51 | 24.1821 | -99.3099 | 4 | 18.33 | Se instala cable de ret tambien se encinchas unos cables sueltos | ATTUserOPS | Received |  |  |  | Cell Owner |  |  |  | 54b43204-a077-4118-95b9-505bed20e16b | 2024-11-08 14:51 |  |  |  | 2883 | MC-1662016-20241106
1428220 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COASLT0342 | BALCONES DE BUENAVISTA | COASLT0342 | 2024-CRIC-T&F-FOPS-104 | REFORZAMIENTO O&M / RESPALDO ENERGÍA AC/DC | Saltillo | MAURICIO RIVAS ROJAS | 04 Noreste | 04 Noreste |  | ONAIR | 9 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:I0JBe0M4TZMjhXhu | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 08:54 | 2024-11-08 13:28 | 2024-11-08 13:34 | 25.3922 | -101.0183 | 4.24 | 40.58 | Se realiza instalación de 3 baterías de litio | ATTUserOPS | Accepted | 1 | 2024-11-25 18:46 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | jemartinezm | b8a53bb9-1cfd-4046-b839-fb13e52c5c64 | 2024-11-25 18:46 |  |  |  | 1745 | MC-1662332-20241108
1428195 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COLMAN0100 | EL CIRUELO | COLMAN0100 | -- | TOWERS_MANTO CORRECTIVO | Manzanillo | ELIAS MURILLO PELAYO | 06 Centro | 05 Occidente |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:SItwfIX303d0DIPb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-07 10:08 | 2024-11-08 13:16 | 2024-11-08 13:21 | 18.956 | -104.1357 | 4.73 | 4.25 | Se quitan las luces de enmedio de la torre con Números de serie: 23553, 23869 y 23964. El controlador no se cambio debido a que no se hayo la alarma de luces encendida. | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-19 22:01 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | emurillo | df0b95eb-31a8-4001-ae11-cfbbae211a5b | 2024-11-19 22:01 |  |  |  | 3109 | MC-1662328-20241108
1428164 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | COLMAN0103 | LOPEZ DE LEGASPI | COLMAN0103 | -- | RRU-ANTENNAS (RF)_MANTO CORRECTIVO | Manzanillo | ELIAS MURILLO PELAYO | 06 Centro | 05 Occidente |  | ONAIR | 10 | Rawland | -- |  |  | AT&T | 20220217 | collect:SItwfIX303d0DIPb | +52 (00) 0000 0000 | 2024-11-08 10:38 | 2024-11-08 12:55 | 2024-11-08 13:01 | 19.1177 | -104.3304 | 3.74 | 11.14 | Se utilizan misceláneos para cambio de 2 radios Ericssonm | ATTUserOPS | On Review | 0 | 2024-11-19 22:02 | Cell Owner | FOPS Coordinator | Accepted |  | emurillo | 4408a5cb-5fa1-49a2-b120-dddd816f62a0 | 2024-11-19 22:02 |  |  |  | 3127 | MC-1662327-20241108
1427775 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOTLM0271 | CHEMUYIL | ROOTLM0271 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Playa del Carmen | GERARDO TAPIA FLORES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-07 09:58 | 2024-11-07 22:12 | 2024-11-07 22:17 | 20.315 | -87.3648 | 2900 | 735.14 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:27 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 61ccce18-85dd-41b5-a119-a833f7496dbf | 2024-11-13 10:27 |  |  |  | 1003040
1427773 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOCZM0211 | COZUMEL NORTE | ROOCZM0211 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Cozumel | GERARDO TAPIA FLORES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-06 14:47 | 2024-11-07 22:06 | 2024-11-07 22:12 | 20.5115 | -86.9341 | 100 | 385.72 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-28 10:25 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | acc6bbf9-f570-4ac5-9b18-4e5df837c740 | 2024-11-28 10:25 |  |  |  | 1515
1427770 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOCZM0213 | COZUMEL NORTE | ROOCZM0213 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Cozumel | GERARDO TAPIA FLORES | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-06 08:15 | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-07 22:06 | 20.4988 | -86.9363 | 92.92 | 18.62 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:26 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 75e479e4-e36a-41ae-a4ba-a95cf17d805f | 2024-11-13 10:26 |  |  |  | 1003051
1427768 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOSOL0802 | MAYAN PALACE | ROOSOL0802 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Playa del Carmen | FELIPE HERNANDEZ MUÑOZ | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-05 10:13 | 2024-11-07 21:53 | 2024-11-07 22:00 | 20.7672 | -86.9588 | 2200 | 566.44 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-15 10:54 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | d83192fe-ca8a-443e-8b12-1cb754209cc0 | 2024-11-15 10:54 |  |  |  | 1514
1427766 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | YUCTAH0497 | KEKEN | YUCTAH0497 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Mérida | SAMUEL ARNALDO ESCARCEGA CANCHE | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-01 11:50 | 2024-11-07 21:43 | 2024-11-07 21:49 | 20.8763 | -89.2945 | 6.6 | 17.28 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-25 19:31 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 3fb7cffa-9c6f-4582-8b2c-30b6915bd277 | 2024-11-25 19:31 |  |  |  | 3154
1427764 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOBEJ0152 | PUNTA SAM | ROOBEJ0152 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Cancun | KAREN JERALDINE CASTILLO RODRIGUEZ | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-04 14:30 | 2024-11-04 23:29 | 2024-11-07 21:38 | 21.1985 | -86.8054 | 106.48 | 68.25 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-12 11:38 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 3c070d8f-2b46-47d2-82a3-07c5eeae41bc | 2024-11-12 11:38 |  |  |  | 178
1427763 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | ROOBEJ0801 | AEROPUERTO (CANCÚN) | ROOBEJ0801 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Playa del Carmen | FELIPE HERNANDEZ MUÑOZ | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 7 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-04 09:39 | 2024-11-04 23:26 | 2024-11-07 21:38 | 21.0423 | -86.8724 | 36.9 | 27.65 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-12 11:38 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | 435601d0-0b3f-4708-a1d8-7e8f9fcdaed9 | 2024-11-12 11:38 |  |  |  | 159
1427762 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | YUCPGS0484 | FLAMBOYANES (II) | YUCPGS0484 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Mérida | ANDRES JOAQUIN CANCHE MIRANDA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-02 15:05 | 2024-11-04 23:24 | 2024-11-07 21:32 | 21.2127 | -89.6575 | 21.69 | 76.7 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-25 19:30 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | c375d701-58cc-4a06-98b7-b8b32c597783 | 2024-11-25 19:30 |  |  |  | 3422
1427761 | 0064 ATT Reporte Trabajos No Regulares (FOPS) | YUCUMA0508 | UMÁN | YUCUMA0508 | -- | BAU MEJORAS AL MONITOREO | Mérida | OMAR AMBRIZ CICILIA | 05 Occidente | 08 Sureste |  | ONAIR | 4 | Rawland | -- |  |  | MCTI SA DE CV | 20220824 | collect:A3qdYTBH5OMzusJx | 5610154730 | 2024-11-02 12:49 | 2024-11-04 23:22 | 2024-11-07 21:32 | 20.8818 | -89.7533 | 23.41 | 47.68 |  |  | Accepted | 1 | 2024-11-13 10:34 | FOPS Coordinator |  | Accepted |  | lcosgaya | f719cd62-3af0-4be3-a83a-c8ea9e05cd45 | 2024-11-13 10:34 |  |  |  | 3417